## EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2025 Con corte a diciembre 2024 - Teniendo en cuenta que la vigencia del PDI 2020 - 2025 es a julio 2025
En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2025, el año 2025 se establece como un periodo de transición estratégica hacia la consolidación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional, cuya aprobación e implementación comienza para julio 2025. En 2024, último año de ejecución, se evaluaron de mayo a septiembre los resultados obtenidos en cada una de sus siete líneas estratégicas. En este sentido, el monitoreo del cumplimiento de los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 2020-2025 se fue realizando y consolidando en los Informes de gestión anual, siendo clave el Informe de Gestión 2023, que correspondía a la mitad de la ejecución del PDI 2020 - 2025. Puede ser consultado en línea, a partir de página 13: https://www.unilasallista.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Informe-de-gestion-2023.pdf La información analizada, con corte al 31 de diciembre de 2024, constituye la base de este informe. El cual se presenta a continuación:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | Peso ponderado según # de proyectos | OBJETIVO GENERAL | PROGRAMAS | OBJETIVO | PROYECTOS | % EJECUCIÓN ACUMULADO 2020- 2024 | GRADACIÓN DE JUICIOS Resolución CS - 352 de 20 de abril de 2022 (p.21) | OBSERVACIONES
1. EXCELENCIA ACADÉMICA | 25% | Fortalecer los procesos de docencia, investigación, desarrollo e innovación y, de la extensión y proyección social, con calidad y pertinencia de acuerdo con la Misión institucional | Programa 1. Docencia y Calidad Integral | Consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de las nuevas generaciones de profesionales con criterios de calidad integral | Proyecto 1. Acreditación Institucional y de programas | 100% | Cumple plenamente | Obtención de la Acreditación Institucional y renovación de acreditación de 4 programas académicos
[5 empty] | Proyecto 2. Diversificación de la oferta de educación superior | 39% | Cumple insatisfactoriamente | Meta en pregrado 7 registros calificados en modalidad de Registro Único: presencial y virtual. R/ Se otuvo 1 de 7. Meta en posgrado 8 registros calificados en modalidad de Registro Único: presencial y virtual. R/ Se obtuvo 6, uno de ellos presencial
[5 empty] | Proyecto 3. Internacionalización factor diferenciador y Fortalecimiento AIUL (Asociación Internacional de Universidades Lasallistas) | 54% | Cumple aceptablemente | Tiene 7 programas de 13 con doble titulación
|  |  | Programa 2. Investigación, Dedsarreollo e Innovación | Generar capacidades investigativas y proyectos innovadores de desarrollo de conocimiento útil | Proyecto 4. Fortalecimiento del sistema de Investigación Lasallista | 96% | Cumple plenamente | Evidencia informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 5. Visibilidad Investigativa y resultados de alto impacto | 89% | Cumple plenamente | Aumento del índice de productividad: desde la valoración de la Institución, el número total de productos es de 198, para un aval de 29 docentes ante InstituLac y una ventana de observación de 5 años, por lo tanto, el valor IP de 2024 es: IP2024 = 1.3 Este valor representa un aumento al IP2023= 0.98
|  |  | Programa 3. Proyección Social y desarrollo productivo y comunitario | Promover la cultura y el conocimiento institucional en las organizaciones y comunidades de nuestra área de influencia | Proyecto 6. Proyecto Consolidación de los centros transversales con una oferta de servicios para la diversificación de ingresos | 75% | Cumple en alto grado | Evidencia informe de gestión 2024 - En desarrollo proyecto de Capacidad Instalada con Tecnova, como OTRI
[5 empty] | Proyecto 7. Posicionamiento portafolio de servicios en comunidades y organizaciones | 70% | Cumple en alto grado | Participación Observatorio de Realidades Sociales y Pastorales a 2024, con dos publicaciones: Diagnóstico de Consumo de Sustantacias Psicoactivas en el Suroeste cercanos y Diagnóstico de Violencias Intrafamiliarea. Desarrollo de 70 horas de Servicio Social Lasallista con informe de impacto 2022-2024
[5 empty] | Proyecto 8. ITL como estrategia de inclusión social y formación laboral | 90% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
2. EDUCACIÓN VIRTUAL | 12.5% | Desarrollar y fortalecer la virtualidad en la Institución para el proceso de enseñanza aprendizaje. | Programa 4. Implementación del modelo pedagógico y curricular virtual | Establecer el modelo de gestión académica para el desarrollo de la virtualidad | Proyecto 9. Modelo de educación virtual Lasallista | 100% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
|  |  | Programa 5. Portafolio de posgrados y pregrados virtuales | Elaborar los documentos maestros necesarios para la creación del protafolio de educación virtual institucional | Proyecto 10. Desarrollo del portafolio de educación virtual lasallista | 100% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
|  |  | Programa 6. Redes de investigación y comunidades de práctica | Aprovechar la virtualidad para la participación en redes y proyectos de investigación nacionales e internacionales. Desarrollar ujn portafolio de servicios para la comunidad usando la virtualidad | Proyecto 11. Red de investigación lasallista y comunidades de práctica | 79% | Cumple en alto grado | Informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 12. Portafolio de educación continua y comunidades de aprendizaje | 65% | Cumple en alto grado | Informe de gestión 2024
3. GESTIÓN FINANCIERA, COMERCIAL E INSTITUCIONAL | 12.5% | Fortalecer los procesos de gestión financiera y comercial para el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad institucional. | Programa 7. Fortalecimiento comercial | Fortalcer la visibilidad nacional e inernacional de la Corporación Universitaria Lasallista para incrementar su participación en el mercado | Proyecto 13. Posicionamiento y reposicionamiento de marca | 100% | Cumple plenamente | Ítems: implementación CRM Lasallista, Blog Unilasallista, Participación en redes - G8 (20 años), RUCC e IALU. Fortalecimiento de las redes sociales y comunicación en medios informativos
|  |  | Programa 8. Fortalecimiento institucional | Desarrollar una estructura corporativa sólida para el desarrollo y la continuidad de la institución | Proyecto 14. Estructuración integral | 50% | Cumple aceptablemente | Ajustar y reestructurar los procesos y procedimientos organizacionales a la luz de estándares de calidad
[5 empty] | Proyecto 15. Sistema de servicio integrales | 65% | Cumple en alto grado | Óptima combinación de acciones, servicios y sistemas que permitan gestionar los resultados esperados, a partir del establecimiento de servicios integrales para atender los requerimientos de todas las instancias de la Institución y requerimientos externos
|  |  | Programa 9. Fortalecimiento Financiero | Optimizar la estructura financiera de la corporación a través de una buena gestión de activos, costos , presupuestos y unidad de crédito, que garanticen su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo | Proyecto 16. Estructuración financiera para la sostenibilidad | 60% | Cumple en alto grado | En desarrollo proyecto de capacidades instaladas para la diversificación de ingresos, con TECNOVA, que permita a Unilasallista aprovechar las oportunidades y reaccionar a las amenazas inesperadas, manteniendo las operaciones generales y un buen patrón de rendimiento y viabilidad.
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO | 12.5% | Fortalecer y certificar los procesos de la gestión administrativa y de calidad integral en la Institución para el direccionamiento estratégico | Programa 10. Fortalecimiento administrativo | Asegurar la ejecución ordenada del quehacer institucional para el logro de sus objetivos con efectividad. | Proyecto 17. Certificación de procesos administrativos y de centros productivos | 100% | Cumple plenamente | Certificaciones: Fenalco Solidario, Corantioquia, Asamblea departamental de Antioquia, ONAC, ICONTEC.
|  |  | Programa 11. Fortalcimiento de talento humano | Fortalecer la gestión del Talento Humano que responda al crecimiento y desarrollo institucional en todas las áreas académico- administrativas de la institución | Proyecto 18. Plan maestro de infraestructura | 70% | Cumple en alto grado | Entregado en 2022 como año 1 para un lapso de 7 años, para los procesos de condiciones institucionales de registros calificados.
[5 empty] | Proyecto 19. Cultura y clima organizacional | 70% | Cumple en alto grado | Acción permanente con la Política de formación y desarrollo del personal. Resolución CS - 185 de 13 de noviembre de 2013.
[5 empty] | Proyecto 20. Formación integral corporativa | 70% | Cumple en alto grado | Fortalecimiento del sistema de Bienestar Universitario
5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9.4% | Implementar una transformación digital que involucre las personas, los procesos, los servicios y la información institucional al servicio de la sociedad | Programa 12. Fortalecimiento Tecnológico | Desarrollar un modelo de transformación tecnológica y digital que responsa a las necesidades actuales y futuras de crecimiento y fortalecimiento institucional y contribuya a prestar servcios de alta calidad, garantizando su disponibilidad, capacida, continuidad y seguridad. | Proyecto 21. Plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación – TIC | 65% | Cumple en alto grado | Informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 22. Consolidación de sistemas de información institucionales | 70% | Cumple en alto grado | Informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 23. Transformación digital | 75% | Cumple en alto grado | Se conecta con acciones de educación virtual
6. RELACIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL | 12.5% | Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales con los grupos de interés. | Programa 13. Fortalecimiento Relacional | Fomentar los procesos de Unilasallista como aliados estratégicos en los procesos Distritales Fortalecer las relaciones académicas y de cooperación con las IES Lasallistas en el mundo, la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas - AIUL- y la región Latinoamericana Lasallista - RELAL, mediante la aplicación efectiva de programas y estrategias que propendan por doble titulación de programas, internacionalización del currículo y la interculturalidad. Fortalecer la política y plan de internacionalización académica de la insttiucón, mediante estrategias y lineamientos que permitan el posicionamiento de la comunidad educativa Fortalecer el trabajo en red y trabajo colaborativo con la comunidad universitaria de IES locales y nacionales, promiviendo el accionar conjunto con las universidades aliadas del G8, de las Red de Universidades Católicas de Colombia - RUCC, para el fortalecimiento de la región y las IES como entidades de calidad, oferentes de educación superior, para estudiantes del mundo. | Proyecto 24. Fortalecimiento de relaciones con el Distrito Lasallista Norandino – DLN | 90% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 25. Fortalecimiento de redes con Asociación Internacional de Universidades Lasallistas – AIUL y la Región Latinoamericana Lasallista - | 100% | Cumple plenamente | Redes RELAL Comunidad de Animación Regional CAR- RELAL Participación eventos IALU: 7 convenios con doble titulación con IES Lasallistas
[5 empty] | Proyecto 26. Internacionalización académica | 60% | Cumple en alto grado | Informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 27. Fortalecimiento de redes nacionales y locales | 100% | Cumple plenamente | Proyecto completamente ejecutado
7. IDENTIDAD MISIONAL LASALLISTA | 15.6% | Desarrollar la cultura de la misión lasallista como parte integral de los procesos formativos, administrativos y de apoyo. | Programa 14. Identididad y Carisma Lasallista para colaboradores | Promover y difundir el carisma lasallista entre la comunidad académica y administrativa de la Corporación | Proyecto 28. Plan de formación Lasallista | 80% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
|  |  | Programa 15, Maestros lasallistas para la misión | Fortalecer la apropiación de la Misión Lasallista | Proyecto 29. Plan de formación docente para la Misión | 85% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
|  |  | Programa 16. Bienestar Universitario | Propender por el bienestar integral a la comunidad universitaria institucional | Proyecto 30. Fortalecimiento del sistema de bienestar universitario | 85% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
[5 empty] | Proyecto 31. Fortalecimiento del Sistema de Acompañamiento Universitario Lasallista – SAUL | 85% | Cumple plenamente | Informe de gestión 2024
|  |  | Programa 17. Egresados lasallistas por siempre | Vincular de manera activa y constante a los egresados en las iniciativas de la institución | Proyecto 32. Fortalecimiento del programa de egresados | 70% | Cumple en alto grado | Se conecta con acciones del nuevo Plan de Desarrollo Institucional
TOTAL | 100% |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE | 78.34%
Se presenta la siguiente tabla de gradación para interpretar el grado cumplimiento de los proyectos:
Tabla de Gradación
Gradación |  | Equivalente en %
Se cumple plenamente |  | [80% a 100%)
Se cumple en alto grado |  | [60% a 79%)
Se cumple aceptablemente |  | [40% a 59%)
Se cumple insatisfactoriamente |  | [20% a 39%)
No se cumple |  | [10% a 30%´)
El “Plan de Desarrollo 2020-2025” concluyó anticipadamente en 2024, en respuesta a los cambios y desafíos emergentes en el sector educativo, a las recomendaciones a atender en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional que otorgó la acreditación institucional en alta calidad; así como a transformaciones en los ámbitos político, social e institucional. Esta decisión permitió alinear la estrategia institucional hacia el diseño de un nuevo plan de desarrollo en diálogo con las realidades y necesidades de los contextos interno y externo, en respuesta a los signos de los tiempos. Durante sus cuatro años de implementación, el “Plan de Desarrollo 2020- 2025” alcanzó un cumplimiento acumulado del 78,3%, reflejando avances significativos en sus líneas estratégicos. Igualmente, el Plan de Desarrollo 2020-2025 se consolida como un insumo estratégico fundamental para la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional, asegurando la continuidad y evolución de los procesos orientados al mejoramiento continuo. A lo largo de su implementación, este marco direccionador ha acompañado a la institución en la gestión de importantes retos y desafíos, proporcionando soporte y fortalecimiento organizacional en diversos ámbitos. Este ejercicio estratégico ha sido clave para identificar nuevas áreas de oportunidad y retos emergentes, sentando las bases para una planificación futura más robusta y alineada con las necesidades del entorno educativo. De esta manera, la institución reafirma su compromiso con la calidad académica e institucional, garantizando un desarrollo sostenible y una oferta educativa innovadora y de alto impacto.

## % Ejecución x Línea Estratégica
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2025. Con corte a diciembre 2024 - Teniendo en cuenta que la vigencia del PDI 2020 - 2025 es a julio 2025
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | Peso ponderado según # de proyectos | OBJETIVO GENERAL | % EJECUCIÓN ACUMULADO 2020- 2024
1. EXCELENCIA ACADÉMICA | 25% | Fortalecer los procesos de docencia, investigación, desarrollo e innovación y, de la extensión y proyección social, con calidad y pertinencia de acuerdo con la Misión institucional | 76.63%
2. EDUCACIÓN VIRTUAL | 12.5% | Desarrollar y fortalecer la virtualidad en la Institución para el proceso de enseñanza aprendizaje. | 86%
3. GESTIÓN FINANCIERA, COMERCIAL E INSTITUCIONAL | 12.5% | Fortalecer los procesos de gestión financiera y comercial para el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad institucional. | 68.75%
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO | 12.5% | Fortalecer y certificar los procesos de la gestión administrativa y de calidad integral en la Institución para el direccionamiento estratégico | 77.5%
5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 9.4% | Implementar una transformación digital que involucre las personas, los procesos, los servicios y la información institucional al servicio de la sociedad | 70%
6. RELACIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL | 12.5% | Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales con los grupos de interés. | 87.5%
7. IDENTIDAD MISIONAL LASALLISTA | 15.6% | Desarrollar la cultura de la misión lasallista como parte integral de los procesos formativos, administrativos y de apoyo. | 81%
TOTAL | 100% | % Ejecución acumulado a 31 de diciembre de 2024: | 78.2%

## ARTICULACIÓN NUEVO PDI
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2025. Con corte a diciembre 2024 - Teniendo en cuenta que la vigencia del PDI 2020 - 2025 es a julio 2025
A continuación, se presentan los proyectos del Plan de Desarrollo 2020–2025 que obtuvieron una calificación inferior al 70%. Estos proyectos han sido priorizados y articulados con las metas estratégicas definidas en el nuevo Plan de Desarrollo 2025–2032, con el fin de fortalecer su impacto y asegurar su cumplimiento en el próximo periodo institucional.
PROYECTOS QUE OBTUVIERON UNA CALIFICACIÓN POR DEBAJO DEL 70%
PROYECTOS | % EJECUCIÓN ACUMULADO 2020- 2024 | METAS DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2025-2032
Proyecto 2. Diversificación de la oferta de educación superior | 39% | * Implementación de la estrategia de expansión institucional que articula técnicas, tecnologías, pregrado y posgrados. (Diseño y aprobación de 3 nuevos programas técnicos profesionales o tecnológicos.) * Implementación de al menos 10 programas de educación continua de alto impacto. *Cursos vacacionales técnicos (panificación, lácteos, cárnicos, vegetales).
Proyecto 3. Internacionalización factor diferenciador y Fortalecimiento AIUL ( Asociación Universitaria Lasallista) | 54% | *Actualización de la política de internacionalización. *Diseño de estrategia “Unilasallista Global”. *Fortalecimiento de la Movilidad nacional e internacional (docentes y estudiantes). *Inclusión de asignaturas o proyectos con enfoque global en 60% de los programas. *Acceso a fondos de cooperación internacional. *Programas con componentes curriculares internacionalizados.
Proyecto 12. Portafolio de educación continua y comunidades de aprendizaje | 65% | * Implementación de programas de educación continua con certificación internacional o microcredenciales. *Aumento del 20% en ingresos por educación continua. *Diseño de 5 programas para organizaciones externas. *Fortalecimiento del Centro de Innovación de Desarrollo Empresarial Lasallista (CIDEU/JOVEL).
Proyecto 14. Estructuración integral | 50% | *Articulación curricular entre docencia, investigación, extensión y proyección social. *Revisión completa de todos los programas actuales. *Diseño del Modelo Innovador Lasallista para la Enseñanza y el Aprendizaje (MILEA).
Proyecto 15. Sistema de servicio integrales | 65% | *Revisión y actualización del Sistema de Acompañamiento SAUL. *Creación de rutas de intervención temprana con alertas académicas. * Diseño de un sistema de seguimiento y reconocimiento docente. * Estrategia de mentoring entre egresados y estudiantes.
Proyecto 16. Estructuración financiera para la sostenibilidad | 60% | *Evaluación presupuestal y modelo de financiación Lasallista. *Diversificación de ingresos institucionales (30% de fuentes no matrícula). *Mejora de indicadores de solvencia y liquidez. *Implementación de modelo de rentabilidad por unidad académica.
Proyecto 21. Plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación – TIC | 65% | *Diagnóstico institucional de procesos digitalizables. *Automatización del 50% de procesos administrativos. * Plataforma de inteligencia de datos. * Modelo de Gobernanza de TI *Certificación como institución digitalmente avanzada.
Proyecto 26. Internacionalización académica | 60% | *Participación en ferias o rankings internacionales (La Salle Barcelona). *Doble titulación por facultad. * IAULE implementado en 30% de programas. *Misiones académicas internacionales.